**Protocolo 26 de septiembre 2024**

*Presentes*: Anne, Claudia, Johanna, Leoni, Regina, Pablo, después Andrés, después Vero

*Próxima reunión*: 7 de octubre, 8/13hs

*Novedades:*

* Nuevo comienzo para el financiamiento a partir de 1 de febrero (en vez de 1 de enero 2025, entonces duración del proyecto hasta el 31 de enero de 2030), así también el plazo se retrasa: nueva deadline: 29 de octubre.
  + Aún así, intentamos de entregar todo ya pronto, porque casi terminamos
  + Entrega de informes: Tner presente que Argentina el mes de enero siempre es devacaciones (Idea: empezar el primero de marzo para evitar el problema de empezar en febrero; Anne lo ve poco probable, pero Johanna y Anne van a investigar cómo van a ser los plazos de entrega anuales)
  + No hay drama si el convenio no se firma hasta el 6 de octubre
* Ya se mandó el presupuesto a Madeleine (responsable de la Uni Jena)
  + No criticó lo de la comisión
  + Pero encontró errores en el sueldo alemán: error de calculación para asistentes científicos, además la coordinación ganaría mas de lo que se había planificado y no se ha calculado la suba de tarifas para los próximos años

🡪 Para ajustar el presupuesto se realizaron recortes enla cantidad y el tiempo de viajes y en la cantidad de talleres para el lado alemán.

*Recortes en el Presupuesto*:

* Recortes para discutir: ¿se puede sacar la “software” y se puede bajar un poco los costos del equipo de videoconferencia?
* Software:
  + Anne: en el Google docs o en Correos se pierden documentos. No tiene que ser la plataforma teams, pero debe estar funcionando bien sin problemas técnicos.
  + Claudia: en la Uni Jena se usó la plataforma “glocal campus” para CALAS, y no hubo problemas, Johanna también le gustó, es en browser, como un edificio con departamento que puedes diseñar: acceso individual, diferentes archivos, aulas, biblioteca, está todo traducido al español por calas 🡪 hay que averiguar cuánto cuesta con Matilde. Claudia le escribirá para consultar condiciones y precios
  + Se podría tener una sala administrativa (restrictiva) y otras
* Costos del equipo de videoconferencia:
  + Precios del equipo técnico en Alemania es mas barato, pero por costos de aduana, impuestos y facturas no vale la pena comprar en Alemania e importarlo a Argentina
  + Se puede achicar la cantidad de personas para videoconferencias: Regi va a pedir nuevo cálculo para 4 en vez de 10 personas
  + también se pueden comprar pantallas más chicas o de menos resolución.
  + O nada mas una pantalla grande y algunos más chicos.

🡪 Regi pedirá alternativas donde no se pierda calidad (16 mil dólares fue el último precio incl. curso de capitación para poder llevarlo sin asistencia técnica extra).

* Costos de la Licencia de bancos de datos recursos
  + se puede colocar en otro momento, si no se necesita en el primer año.
  + Cuando no se usa el dinero en el primero se puede hacer una “Umwidmung” al segundo año; no hay que gastarlo necesariamente en el año puesto. Hay que hacer la “Umwandlung” hasta septiembre/octubre durante el ano presupuestado. Ya no se puede hacer en el último año. Lo que no se gastó vuelve al ministerio
  + Hay un plazo corto para hacer la rendición de cuentas luego de finalizado el año presupuestario. Generalmente es un mes.
  + Vero: La licencia es muy importante, p.e. el precio de baterías cayó bastante los últimos 10 años, hay que averiguar la relación con el precio de la materia prima, para eso se necesita el banco de datos.
  + La propuesta es de 5000 libras, como 5900 euros. (propuesta de la Benchmark que le dio a Vero, Benchmark es la más interesante, porque ofrece datos históricos, no tiene competencia)

🡪 Johanna va a investigar si va a conseguir otro precio.

🡪 hay que argumentar en una nota que explica que Benchmark es sin competencia y se necesita este banco de datos. Hay que mencionar también las demás ofertas que vio Vero para justificar.

*Vinculo político del proyecto, comentario de Claudia*

* Hay que sostener el argumento de negacionismo de política ambientales, por que no es solamente “aplazamiento”, pq Milei no ratificó convenio de la UNO 2030. Además en Berlín el partido verde se discutió la aplicación del “Lieferkettengesetz” en relación a países autoritarios; allí salió discusión de qué hacer con gobiernos democráticamente legitimados pero autoritarios en su gestión (no respeto de Derechos Humanos, sociales, ambientales, etc) y lay la postura fue que en estos casos se debe continuar con proyectos que impliquen otros actores, institucionales, gobiernos regionales/provinciales y no-gubernamentalesEntonces nuestro proyecto tendría mucho apoyo en esta perspectiva. Hay que avanzar con dos espadas: sociales y ambientales 🡪 Para Operacionalizar el vínculo político está bien ponerse en contacto con René Repasi (SPD) y con Anna Cavazzini (Gruene).

*Documentos abiertos:*

* CVs: Están en el camino
* LOI: Regi averigua si hay que añadir algo todavíaConvenios
* Convenios:
  + El general ya se mandó para firmar
  + El especifico se mandó a Jena, y ya se respondió que no había problema porque se parece al de CALAS.Esta semana se envio ese modelo a Conicet para su revisión y eventual firma. Conicet tiene un evento esta semana y probablemente por ello no ha respondido aún
  + Anabella Ribolzi y otra persona de los legales de la revisión tecnica lo tienen que revisar 🡪 Claudia va a mandar otro Email a todos juntos
  + Además se requieren otros documentos de Conicet necesarios para firmar el convenio. (Regi lo revisará con Claudia)
* Plan de proyecto: No hay que colocar una persona fija con nombre, solo una descripción del puesto. CVs solo se necesitan de todos los nombres que se mencionen en la descripción del proyecto, no de todos los integrantes.
* Corrección del presupuesto: Tener en cuenta antes de traducir el proyecto al inglés:
  + mencionar una idea (p.e. porque se necesita un equipamiento) solo una sola vez
  + Reducir la descripción a lo central, quitar las descripciones,
  + Poner “transporte en zona inhóspita sin transporte público” en vez de “auto”; hay que tener en cuenta que los alemanes hay que hacer siempre todo con transporte público

*Próxima reunión:* **7 de octubre 2024** a las 8hs en argentina/13hs en alemania (sin Andrés),

🡪 tener todos los documentos listos para este día!